## 任务列表
模块 | 模块功能 | 负责人 | 主要成员
基础功能 | 构建云平台的基础功能，主要包含云平台框架的设计，高并发，分布式服务搭建、数据存储（文件和数据）、账号管理、数据管理（收集和展示）、推送平台开发、升级平台开发、监控开发、日志等。 | 贾亮亮 | 贾亮亮 罗小虎 杨志勇 林汉锐 胡贵
业务集成 | 对公司产品的预言，结合产品需求集成第三方功能，比如对接大众点评，QQ音乐，家政，FM,天气故事相关。 | 张启东 | 张启东 曾毅清
逻辑编程 | 基于blockly开发，在WEB端实现机器人的逻辑简单编程,用户可以通过逻辑编程这样的图形化编程界面，学会控制机器人(舵机，传感器等)的指令和逻辑，能够实现各种各样的机器人玩法。 | 胡水平 | 胡水平 朱黎明 罗远 崔征
增强性应用 | Skill技能开发，基础功能之外的一些增强应用的开发。 | 廖刚 | 廖刚 王功民 胡贵
AI技术 | 视觉相关，声纹识别，AI平台搭建，语音语义，数据分析等相关开发。 | 梁晓发 | 梁晓发 张启东 梁雪峰 唐金晨
运维 | 环境的部署，监控，上线，数据库维护相关工作。 | N/A

## 工作计划
模块 | 子模块 | 需求 | 任务 | 时间 | 负责人 | 成员
基础功能 | 系统框架 | 成熟稳定的云平台架构，支持高并发、分布式微服务，每个功能独立解耦；支持负载均衡，容灾策略。 | 云框架评审（高并发、分布式微服务） | 2017/8/1 ~2017/8/6 | 粟德森 | 贾亮 梁晓发 粟德森
|  |  | 针对评审，对云框架整改，逻辑部署review | 2017/8/8 ~2017/8/12
|  |  | 服务器部署与测试（负载均衡，容灾） | 2017/8/15 ~2017/8/19
| 数据存储 | 对数据存储和读取，包含数据库存储，图片存储，视频存储，图片提供压缩功能，针对视频转码、取帧操作，私有云存储，大小限制。对常用数据保存在redis缓存中，提供刷新缓存数据功能。 | 建立redis缓存数据库机制，数据读取，更新 | 2017/8/1 ~2017/8/6 | 贾亮 | 贾亮亮 罗小虎 杨志勇 梁雪峰 唐金晨 林汉锐
|  |  | 图片存储，图片压缩，打水印功能 | 2017/8/8 ~2017/8/12
|  |  | 对接七牛云服务器，对图片和视频的存储，存储大小的可配置，视频的转码，视频取帧，视频人物的检测（通过取帧后人物检测）。 | 2017/8/8 ~2017/8/22
| 账号管理 | 用户注册，登录，第三方登录（QQ、微信），用户信息修改，提供第三方登录的SDK。web端提供sso单点登录；提供给产品登录，注册，用户信息修改，用户信息查询等相关API接口；接入author2.0用户验证。 | 用户管理相关API接口完善，完善SSO CAS策略。 | 2017/8/1 ~2017/8/6
|  |  | 第三方登录SDK 的验证 | 2017/8/8 ~2017/8/12
|  |  | Author2.0 完善和修改，满足亚马逊验证 | 2017/8/8 ~2017/8/19
| 数据管理 | 包含数据收集、报表展示；用户行为数据收集，用户操作轨迹收集，业务数据收集，设备信息收集，为以后用户画像提供数据基础。 | 定义数据模型，数据库设计讨论，数据存储方案确定。 | 2017/8/22 ~2017/8/26
|  |  | 开发数据收集接口，接口定义规范 | 2017/8/29 ~2017/9/2
|  |  | 报表开发，报表展示，友盟数据报表展示，生成定义报表，对接推送接口 | 2017/9/5 ~2017/9/16
| 内容管理 | 应用上传与下载，动作的上传和下载，模型的管理 | 应用、动作、模型的表设计，共性讨论 | 2017/9/19 ~2017/9/23
|  |  | 内容相关接口开发 | 2017/9/26 ~2017/10/12
|  |  | 内容管理界面开发 | 2017/10/15 ~2017/10/30
|  |  | 内容相关升级开发（界面和接口） | 2017/11/01 ~2017/10/15
| 消息推送 | 包含IM即时消息推送，信鸽离线在线推送，定时推送，推送内容包含内容URL链接，内容，图片和视频，消息中心接口查询，消息录入相关信息。 | 需求评审，设计评审，推送选型，框架设计 | 2017/11/07 ~2017/11/11
|  |  | IM即时推送接入，开发，接口定义与开发 | 2017/11/14 ~2017/11/19
|  |  | 推送的协议确定，协议兼容性设计 | 2017/11/21 ~2017/11/25
|  |  | 信鸽推送接入，提供相应的推送接口，查询接口 | 2017/11/28 ~2017/12/02
|  |  | 推送界面开发，推送历史展示，到达率成功率展示。 | 2017/12/05 ~2017/12/15
| 升级管理 | 提供产品升级平台统一管理界面，提供OTA，动作文件，应用的相关的升级API,界面提供上传apk和patch差分包，提供灰度升级功能，记录升级结果；升级规则配置； | 需求评审，设计评审，升级平台设计，框架设计review | 2017/12/19 ~2017/12/30
|  |  | 升级策略配置，灰度升级方案确定 | 2018/01/01 ~2018/01/05
|  |  | 后台开发，升级文件上传，差分包上传，下载接口开发。 | 2018/01/07 ~2018/01/11
|  |  | 记录升级结果并且展示报表 | 2018/01/13 ~2018/01/17
| 监控管理 | 主要保证系统的运行，实时监控环境（磁盘，cpu，内存等）和应用，数据库的运行状态，提供邮箱邮件报警功能；提供实时波形图，提供报表展示数据。 | 方案选取，设计文档 | 2018/01/18 ~2018/01/25
|  |  | 硬件监控cpu 硬盘 内存 | 2018/01/26 ~2018/02/10
|  |  | 应用监控，数据埋点，监控脚本编写,错误预警 | 2018/02/10 ~2018/02/25
| 数据报表 | 统一报表展示，包含实时数据和统计数据。友盟数据集成，推送数据展示，业务数据展示，升级相关数据等。 | 友盟数据集成，数据展示（用户日活率，激活数等相关） | 2018/02/11 ~2018/02/20
|  |  | 推送数据报表，升级数据报表，监控报表 | 2018/02/21 ~2018/03/10
|  |  | 业务数据（设备激活、用户数据等展示） | 2018/03/11 ~2018/03/21
| 定时任务 | 提供定时任务功能，定时执行相应操作。 | 定时任务设计，方案确定 | 2018/03/22 ~2018/03/27
|  |  | 定时任务开发与测试 | 2018/03/28 ~2018/04/27
| 日志管理 | 提供接口请求日志，操作日志，错误日志记录和查询，方便定位和解决问题，分析系统性能。 | 日志展示报表与预警 | 2018/04/28 ~2018/05/10
|  |  | 日志展示告警 | 2018/05/11 ~2018/05/15
| 支付管理 | UBT支付系统，对接微信，支付宝，银联 | 可行性讨论，框架讨论 | 2018/05/16 ~2018/05/20
|  |  | 对接银联 | 2018/05/20 ~2018/05/30
|  |  | 对接微信，支付宝 | 2018/05/30 ~2018/06/15
业务集成 | 音乐集成 | 框架 | 框架设计 |  | 张启东 | 张启东 曾毅清
|  | 对接第三方音乐（QQ音乐，百度音乐），通过统一一个账号返回对应歌曲的链接。 | 可行性评估，方案设计 | 2017/08/08 ~2017/08/12
|  |  | 可行性评估，方案设计 | 2017/08/08 ~2017/08/12
通用框架开发
|  |  | 接入QQ音乐 | 2017/08/21 ~2017/08/25
|  |  | 接入百度音乐 | 2017/08/27 ~2017/09/01
| 故事笑话 | 对接第三方笑话，故事相关信息，提供给APP闲聊。 | 接入外部笑话API（来福鸟） | 2017/09/05 ~2017/09/09
|  |  | 接入故事API（聚合数据提供） | 2017/09/11 ~2017/09/15
| 天气集成 | 提供天气接口相关接口，能查询天气预报，天气实况，生活指数。 | 接入心知天气，提供查询天气接口 | 2017/09/18 ~2017/09/22
| 电台FM | 提供电台查询电台节目和收听等相关信息。 | 接入企鹅FM | 2017/09/25 ~2017/09/29
|  |  | 接入豆瓣FM | 2017/10/03 ~2017/10/14
| 新闻资讯 | 提供新闻相关信息，接口，最新新闻 | 接入新浪新闻 | 2017/10/17 ~2017/10/21
|  |  | 接入腾讯新闻 | 2017/10/23 ~2017/10/27
增强性应用 | SKILL | 实现语音交互跳舞，瑜伽，练习相关技能开发。（亚马逊） | Skill框架review，使用槽技术 | 2017/08/08 ~2017/08/12 | 廖刚 | 廖刚 王功民 胡贵
安全监控套餐开发。
|  |  | Skill技能重构，满足Lynx产品需求。 | 2017/08/15 ~2017/08/26
|  |  | 通过亚马逊认证，修改相应的bug。 | 2017/08/22 ~2017/09/09
|  | 对接腾讯Skill，语音触发对接各业务 | 腾讯Skill接入平台预言，熟悉接入流程 | 2017/08/08 ~2017/08/12
|  |  | 根据腾讯Skill，开发对接拍照的技能，对接存储模块，记录生活 | 2017/08/15 ~2017/08/26
|  |  | 对接腾讯Skill，满足Qrobot技能。 | 2017/08/28 ~2017/09/09
|  | 对接腾讯叮咚技能平台，满足alpha mini相关语音触发机器人动作。 | 熟悉叮咚技能平台，了解开发流程。 | 2017/09/09 ~2017/09/13
|  |  | 主要技能开发，跳舞，拍照等技能开发。 | 2017/09/15 ~2017/10/01
|  |  | 接入skill平台，满足alphami需求。 | 2017/09/15 ~2017/10/01
逻辑编程 | 逻辑编程 | 逻辑编程，实现在web页面编辑进行对机器人的逻辑编程，比如向前走，向后走，当遇到障碍物后退相关的逻辑组合。 | 相关bug修改，性能优化 | 2017/08/15 ~2017/08/26 | 胡水平 | 胡水平 朱黎明 罗远 崔征
|  |  | 整理文档，接口协议和命令，理顺相关交互 | 2017/08/29 ~2017/09/09
|  |  | blockly整理一个基础框架，适合各产品使用 | 2017/09/29 ~2017/10/09
|  |  | blockly通过框架，满足alpha1e和Jimu，alpha2 ，参数可配置化。 | 2017/12/11 ~2018/02/22
|  | 满足教育的课程编程，提供给开发者进行简单的逻辑编辑和学习。 | 课程内容自动更新，云端配置。 | 2017/08/02 ~2017/09/09
|  |  | 课程内容的录入，数据展示，编程相关 | 2017/08/02 ~2017/09/09
|  |  | 兼容Jimu教育编程，开发相关需求。 | 2017/09/09 ~2017/10/09
AI技术 | 人脸识别 | 支持云端人脸识别功能 | 接入联合视觉sdk，满足人脸识别等功能。(1).人脸检测。 (2).人脸比对。 (3).人脸识别。 (4).人脸认证。 (5).人脸注册。 (6).人脸更新。 (7).人脸删除 | 2017/07/02 ~2017/08/19 | 梁晓发 | 梁晓发 崔征
|  |  | 年龄、性别检测 | 2017/08/17 ~2017/08/23
|  |  | 活体检测 | 2017/09/11 ~2017/09/25
|  | 物体识别 | 基于图片检测图片内容。 | 2017/08/24 ~2017/09/10
|  | Ai开放平台搭建 | 提供公司AI开放平台搭建 系统设计，UI设计，设计文档 注册&登录 应用管理(增删改查) 接口调用监控与报表统计 技术文档栏目 安全防范 性能报告，测试报告。 | 2017/08/15 ~2017/11/10
| 语音语义 | 支持云端NLU语义识别 | 架构设计，可行性讨论，预言 | 2017/11/15 ~2017/11/24
|  |  | 对接竹间科技，返回对应的领域数据。 | 2017/11/24 ~2018/01/24
|  |  | 对接语义云，返回规范数据 | 2018/01/25 ~2018/03/24
运维 | 环境部署 | 提供负载均衡，容灾环境，集群部署。 | 提供负载均衡，容灾环境，集群部署。 | 2017/08/19 ~2017/09/04 | N/A
| 自动构建 | 自动构建，自动化测试 | 提供Jenkins自动构建环境，自动编译，自动化测试。 | 2017/09/05 ~2017/09/16
| 自动部署 | 测试环境，正式环境，一键部署上线。 | 集成docker，测试环境与正式环境统一。 | 2017/09/17 ~2017/09/25
| 系统监控 | 监控应用，数据库监控，第一时间相应解决问题。 | 集成阿里云的监控，自定义监本监控，通过邮箱和手机告警，第一时间相应。 | 2017/09/26 ~2017/10/15

## 版本计划
版本 | 完成日期 | 功能 |  | 责任人 | 说明 | 时间节点 | 备注
V0.1 | 2017.09.30 | 基础功能 | 系统架构、数据存储、账号管理、友盟数据展示、安全性、社区 | 贾亮亮 | doing | 2017-09-30
|  | 业务集成 | 新闻、笑话、故事 | 张启东 | doing | 2017-09-30
|  | 增强性应用 | 亚马逊skill认证通过、接入腾讯skill | 廖刚 | doing | 2017-09-30
|  | 逻辑编程 | 满足alpha1E、Jimu课程开发、框架review | 胡水平 | doing | 2017-09-30
|  | AI技术 | 支持云端人脸识别功能（检测，识别，认证，物体检测），人脸数据收集 | 梁晓发 | doing | 2017-09-30
V0.2 | 2017.12.30 | 基础功能 | 内容管理、消息推送、数据报表、升级管理 | 贾亮亮 |  | 2017-12-30
|  | 业务集成 | 音乐节目接入、电台FM | 张启东 |  | 2017-12-30
|  | 增强性应用 | 支持腾讯Skill 接入相应业务、亚马逊skill安全策略、亚马逊skill技能优化 | 廖刚 |  | 2017-12-30
|  | 逻辑编程 | 框架优化，协议梳理，性能优化，课程完善 | 胡水平 |  | 2017-12-30
|  | AI技术 | 人脸活体检测，Ai开放平台(API接口、文档、后台、前台) | 梁晓发 |  | 2017-12-30
V0.3 | 2018.02.30 | 基础功能 | 定时任务、监控管理、日志管理、数据分析（简单），支付管理 | 贾亮亮 |  | 2018/2/30
|  | 业务集成 | 实时性的：天气，火车票，生活指数、对接快递查询。 | 张启东 |  | 2018/2/30
|  | 增强性应用 | Skill功能优化，运维。 | 廖刚 |  | 2018/2/30
|  | 逻辑编程 | 完成一个高性能、高可用的逻辑编程框架 | 胡水平 |  | 2018/2/30
|  | AI技术 | 语义平台（NLP）---支持闲聊 | 梁晓发 |  | 2018/2/30